## Blad1
Weeknr. | Wat | Wie | Opmerkingen | Status
35 | Plan van aanpak | iedereen | Deadline
35 | Inleiding | Marcel |  | Klaar
35 | Achtergrond | Marcel |  | Klaar
35 | Projectopdracht | Marcel |  | Klaar
35 | Probleemstelling | Wouter
35 | Projectactiviteiten | Len |  | Klaar
35 | Beroepsproducten | Len |  | Klaar
35 | Project organisatie | Mathijs
35 | Planning | Len
35 | contract | Mathijs |  | Klaar
36 | Analyse
Agenda
Deadline die vanuit de opleiding af moet.
Afgeronde taken