## Blad1
Planning
16mei-22mei | Week 20
| Maandag | Nieuwe inner body plaat maken met Lieke |  |  |  | Aantal sls printjes starten |  | Beginnen aan eind verslag | hoofd in de printer leggen voor inrichten
| Dinsdag | Eindverslag werken |  |  | hoofd aan David en Lieke geven voor inzage
23mei-29mei | Week 21
| Maandag | Buisjes testen en luchtkanalen optimaliseren |  |  |  | Inrichting hoofd gemodeleerd en in de printer
| Dinsdag | Eventueel nieuwe buisjes uitprinten anders werken aan portfolio |  |  |  |  | zover mogelijk het hoofd inrichten
30mei-5juni | Week 22
| Maandag | Portfolio afmaken + video maken
| Dinsdag | Projectdocumentatie zover mogelijk afmaken
2022-06-10 | Deadline inleveren | Wat in te leveren?
Videoclip
Poster
Projectdocumentatie
Dus voor IPO
Schetsboek
Al het onderzoek in 1 verslag zetten
2022-05-30 |  | Portfolio en video voor groepje volgend jaar